## S.G.I.V
FICHA: | 3428392
FECHA: | 2026-03-04
NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema de gestion de inventario y ventas de la empresa MAHAN
INTEGRANTES DEL PROYECTO
Jhonatan Garcia Castellanos
Jhon Jairo Trilleras Jimenez
Johan Sebastian Garcia Mora
NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE
MAHAN
Objetivo de la empresa
Comercializar productos de alta calidad para exportación, incorporar tecnología moderna y posicionar la marca como confiable en el mercado
Misión de la empresa
Brindar productos tecnologicos y exportados de calidad a su ves ofreciendo soluciones inovadoras accesibles que aporten valor a nuestros clientes con un
Visión de la empresa
Teniendo en cuenta que ya son reconocidos a nivel nacional la vision es llegar a un reconocimiento mucho mayor y destacando la calidad y la innovacion que la
empresa puede ofrecer
Líder del Proyecto: | Jhonatan Garcia Castellanos
INTEGRANTES DEL PROYECTO
NOMBRES | APELLIDOS | TD | DOCUMENTO | RESPONSABILIDAD | DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Jhonatan | Garcia Castellanos | TI | 1030573177 | ED_LD Líder de desarrolladores, ED_AC administrador de cuentas. Módulo perfil de usuario. ED_DG Diseñador gráfico, Módulo de compra | El módulo perfil de usuario, permitirá al usuario gestionar todos sus datos personales, además, de poder hacer seguimiento a todas sus compras ya realizadas y pendientes. El módulo de compra le permitirá al usuario realizar la compra de los productos que la página web ofrece junto con el debido envío de los productos.
Jhon Jairo | Trilleras Jimenez | TI | 1073688503 | ED_L Líder de proyecto, ED_T tester. Módulo gerente inventario | El módulo de compra le permitirá al usuario realizar la compra de los productos que la página web ofrece junto con el debido envío de los productos. El módulo de gerente inventario permite mostrar todo los procesos que tienen que ver con el gerente y los productos de la empresa.
Johan Sebastian | Garcia Morá | TI | 1028401788 | ED_GP Gerente de proyecto, ED_ASO diseñador de software, módulo login. ED_AS Analistas de sistemas, módulo PQR | El módulo de gerente inventario permite mostrar todo los procesos que tienen que ver con el gerente y los productos de la empresa. El módulo login le permitirá al usuario crear un perfil con sus datos para poder comprar productos o/y comentar en la sección PQR. Módulo de quejas y reclamos que se podrá comentar, calificar, criticar productos y tambíen la atención de la página.
Observaciones:
La empresa no cuenta con software
Note on A33: ====== ID#AAAANgFPdL4 Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Escriba los nombres de cada integrante
Note on B33: ====== ID#AAAANgFPdME Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Escriba los apellidos de cada integrante según corresponda al nombre
Note on C33: ====== ID#AAAANgFPdMQ Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) CC para cedula TI para Tarjeta de Identidad
Note on D33: ====== ID#AAAANgFPdMc Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Digite el número de documento según corresponda al aprendiz
Note on E33: ====== ID#AAAANgFPdMU Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Nombre del archivo elaborado por el aprendiz (como llamo los archivos)
Note on F33: ====== ID#AAAANgFPdL8 Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Describa la evidencia antes nombrada

## STAKEHOLDERS
INTERNOS | EMPRESA MAHAN
PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE
PLANTILLA STAKEHOLDERS
Código | Rol o Cargo | Descripción del Rol o Cargo | Influencia | Interés
LD_PO | Líder de Proyecto | Responsable de coordinar al equipo para crear la documentación y asegurar entregas. Puede modificar el cronograma. | Alta | Alto
DB_BS | Desarrollador Backend | Encargado de crear la lógica del servidor y la base de datos. Puede modificar la estructura técnica para optimizarla. | Media | Alto
DF_TS | Desarrollador Frontend | Su labor es crear la interfaz visual y botones. Debe modificar el diseño tras realizar pruebas de errores. | Media | Alto
G_D | Gerente / Dueño | Utiliza el sistema para crear una visión estratégica del negocio y modificar el rumbo operativo según las ventas. | Alta | Alto
AM_SA | Admin. del Sistema | Encargado de crear perfiles de usuario y niveles de acceso. Puede modificar ajustes de seguridad y rendimiento. | Alta | Alta
EC_IN | Encargado Inventario | Su fin es crear reportes de existencias y modificar los registros de entrada y salida de mercancía. | Media | Alto
EM_VS | Empleado de Ventas | Usa el software para crear facturas de venta y puede modificar la selección de productos en el carrito. | Media | Alto
Código | Rol o Cargo | Descripción del Rol o Cargo | Influencia | Interés
US | Cliente Final | El usuario puede crear un perfil personal y realizar pedidos. Tiene derecho a modificar sus datos o enviar PQRs. | Baja | Media
PROV | Proveedores | El sistema permite crear un registro de sus productos. Sus cambios de precios obligan a modificar el catálogo. | Media | Media
SIC | Ente Regulador (SIC) | Exige crear protocolos de protección de datos (Ley 1581) y modificar políticas de privacidad si la ley cambia. | Alta | Baja
PAS_P | Pasarela de Pagos | Permite crear transacciones seguras en línea. Puede modificar sus tasas de comisión de forma externa. | Media | Baja
US | Usuario Final / Cliente | Es el destinatario del servicio que utiliza la interfaz para crear su perfil, navegar por el catálogo y realizar compras. Su feedback es vital para modificar funciones de usabilidad y mejorar la experiencia de navegación en la plataforma. | Media | Alta

## Descripción STAKEHOLDERS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: STAKEHOLDERS
Código | Hace referencia a la función que desempeña cada stakeholder dentro del contexto del sistema o del negocio. Define su participación, responsabilidades y nivel de interacción con la solución desarrollada.
Rol o cargo | Hace referencia a la función que desempeña cada stakeholder dentro del contexto del sistema o del negocio. Define su participación, responsabilidades y nivel de interacción con la solución desarrollada.
Descripción Del rol | Explica de manera detallada cómo el stakeholder se relaciona con el sistema, qué actividades realiza, qué necesidades tiene y qué espera del proyecto.
Nivel de influencia | Indica el grado de poder o capacidad que tiene el stakeholder para afectar el desarrollo del proyecto. Puede ser alto, medio o bajo, dependiendo de su participación en la toma de decisiones o en la ejecución del sistema.
Interés en el proyecto | Indica el grado de atención o interés sobre el proyecto que demuestra.

## RF V.1
Fecha de la Versión: | 2026-03-18 |  | REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Módulo o Sección | Nro. | Descripción | Nro. | Descripción
Login | RF 1.1 | El sistema debe permitir el inicio de sesión para restringir el acceso según el rol. | RI 1.1 | Para ejecutar el requisito RF 1.1, el sistema debe implementar un mecanismo de autenticación seguro que permita a los usuarios iniciar sesión mediante credenciales válidas (nombre de usuario o correo electrónico + contraseña) y, una vez autenticados correctamente, restringir el acceso a las funcionalidades, módulos, menús, datos, reportes y acciones específicas del sistema según el rol asignado al usuario (por ejemplo: Administrador, Vendedor, Cajero, Supervisor, Cliente)
| RF 1.2 | Gestión de Ventas: Debe permitir el registro de transacciones comerciales de manera digital | RI 1.2 | Para ejecutar el requisito RF 1.2, el sistema debe manejar y almacenar de forma digital y persistente la información completa de cada transacción comercial registrada en el módulo de Gestión de Ventas, garantizando que todos los datos necesarios para identificar, rastrear, auditar, facturar y reportar las operaciones de venta queden capturados de manera íntegra y segura en la base de datos.
| RF 1.3 | Control de Inventarios: Registro, seguimiento y conteo automatizado de productos. | RI 1.3 | Para ejecutar el requisito RF 1.3, el sistema debe implementar un módulo completo de Control de Inventarios que permita el registro preciso de productos, el seguimiento en tiempo real de los niveles de stock y movimientos, y el conteo automatizado o asistido de existencias, asegurando visibilidad actualizada, precisión en los registros y minimización de errores manuales para optimizar la gestión de almacén y la cadena de suministro.
Inventario | RF 2.1 | Agregar, editar y eliminar productos. | RI 2.1 | Para ejecutar el requisito RF 2.1, el sistema debe manejar y almacenar de forma persistente y estructurada la información completa de cada producto o artículo registrado en el inventario, permitiendo su identificación única, clasificación, valoración económica y control de parámetros de reabastecimiento.
| RF 2.2 | Registrar movimientos de stock (entradas/salidas). | RI 2.2 | Para ejecutar el requisito RF 2.2, el sistema debe capturar y almacenar de manera trazable y auditable cada movimiento que afecte el nivel de stock de un producto, registrando el tipo de operación, motivo, responsable y su impacto inmediato en el inventario.
| RF 2.3 | Consultar stock en tiempo real con alertas. | RI 2.3 | Para ejecutar el requisito RF 2.3, el sistema debe mantener y proporcionar en tiempo real la información consolidada del estado del inventario por producto, incluyendo niveles disponibles, indicadores de riesgo y datos para alertas automáticas, permitiendo monitoreo continuo y toma de decisiones.
PQR | Rf 3.1 | Subir fotos/videos en reportes. | RI 3.1 | Para ejecutar el requisito funcional RF 3.1, el cliente, tras haber iniciado sesión, encontrará en su historial de compras un botón de "Reportar Falla". Al dar clic, se abrirá un formulario donde el sistema le permitirá cargar archivos (máximo 10MB) que muestren el estado del producto tecnológico recibido. Esta información se vinculará automáticamente al número de serie del producto y al pedido original para que el área administrativa valide la garantía sin necesidad de llamadas externas.
| Rf 3.2 | Clasificar PQR automáticamente. | RI 3.2 | Para ejecutar el requisito funcional RF 3.2, el usuario seleccionará de una lista desplegable el motivo de su solicitud (Garantía, Retraso en Envío o Duda Técnica). El sistema, mediante un algoritmo de priorización, asignará una etiqueta de color (Rojo para urgente, Amarillo para medio) y lo derivará al empleado encargado de ese macroproceso específico. Esto permitirá que la fundadora vea en su panel principal cuántos requerimientos hay pendientes por categoría de producto.
| Rf 3.3 | Ver y gestionar mensajes de usuarios. | RI 3.3 | Para ejecutar el requisito funcional RF 3.3 el administrador o gerente deberá iniciar sesión con credenciales de nivel superior. Al ingresar al panel de control, encontrará una tabla con el histórico de mensajes, estado del PQR (pendiente/resuelto) y la fecha de recepción para su debida gestión.
Usuario | RF 4.1 | Registrar productos con escáner. | RI 4.1 | Para ejecutar el requisito funcional RF 4.1, el empleado de bodega ingresará al módulo de "Entradas". Allí podrá usar un lector de códigos para registrar el SKU, nombre del gadget (reloj, Smart TV Box, etc.) y la cantidad. El sistema debe estar conectado a la base de datos de aduanas o facturas de importación para validar el costo de entrada automáticamente.
| RF 4.2 | Alertas de stock mínimo. | RI 4.2 | Para ejecutar el requisito funcional RF 4.2, el sistema monitoreará en tiempo real la cantidad de unidades disponibles. Cuando un producto baje de 5 unidades, se enviará una notificación automática al perfil del gerente y al área de compras para iniciar el proceso de reimportación y evitar la pérdida de ventas.
| RF 4.3 | El usuario tendrá una opción de cancelación de compra. | RI 4.3 | Para ejecutar el requisito funcional RF 4.3 el usuario deberá ingresar a su historial de "pedidos en curso". Si el pedido aún no ha sido despachado de bodega, se habilitará un botón de "Cancelar Pedido" que solicitará un motivo de cancelación y actualizará automáticamente el estado en la base de datos para notificar al área administrativa.
Venta | RF5.1 | Registro de ventas | RI 5.1 | Para ejecutar el requisito funcional RF 5.1, el sistema debe permitir el registro de ventas de productos de manera digital, capturando información detallada como productos seleccionados, cantidades, precios unitarios, descuentos aplicados, datos del cliente (opcional), usuario que realiza la venta y fecha/hora de la transacción. La información debe almacenarse de forma segura y estructurada en la base de datos para su posterior consulta.
| RF5.2 | Cálculo automático | RI 5.2 | Para ejececutar el requeisito funcioanl 5.2 sistema debe calcular automáticamente el valor total de la venta, incluyendo subtotales por: producto, impuestos aplicables, descuentos, promociones vigentes y el valor final a pagar. Además, debe mostrar un resumen claro antes de confirmar la venta, permitiendo al usuario verificar la información.
| RF5.3 | Generación de factura o comprobante | RI 5.3 | Para ejecutar el requisito funcional 5.3 el sistema debe generar automáticamente una factura o comprobante digital por cada venta realizada:incluyendo número único de factura, fecha, datos del cliente, detalle de productos, cantidades, precios, impuestos, total pagado y método de pago.Debe permitir su visualización, descarga en formato digital y opción de impresión.
| RF5.4 | Actualización de inventario | RI 5.4 | Para ejecutar el requisito funcional 5.4: El usuario debe finalizar la venta para que el sistema descuente automáticamente los productos vendidos. El sistema debe actualizar el inventario en tiempo real evitando inconsistencias.
| RF5.5 | Cancelación de facturas | RI 5.5 | Para ejecutar el requisito funcional 5.5: El usuario autorizado debe seleccionar la factura, ingresar el motivo de cancelación y confirmar la acción. El sistema debe cancelar la factura, revertir los productos al inventario y registrar la operación.
| RF5.6 | Métodos de pago | RI 5.6 | Para ejecutar el requisito funcional 5.6: El usuario debe seleccionar el método de pago al momento de finalizar la venta. El sistema debe permitir registrar pagos en efectivo, tarjeta u otros métodos y validar la transacción.
| RF5.7 | Consulta de ventas | RI 5.7 | Para ejecutar el requisito funcional 5.7: El usuario debe acceder al historial de ventas y aplicar filtros de búsqueda. El sistema debe permitir consultar ventas por fecha, cliente, producto o usuario.
| RF5.8 |  | RI 5.8
Note on A4: ====== ID#AAAANgFPdMA (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}
Note on A7: ====== ID#AAAANgFPdMA (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}
Note on A13: ====== ID#AAAANgFPdMA (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}

## RNF
REQUISITOS NO FUNCIONALES
Nro. | Descripción | Atributo
RNF 1 | Eficiencia de Tiempo: El sistema debe reducir drásticamente los tiempos operativos (por ejemplo, pasar de 3 horas de inventario manual a menos de 15 minutos sistematizados) | RENDIMIENTO
RNF 2 | Usabilidad/Simplicidad: Siguiendo la filosofía de la marca, el software debería ser intuitivo y práctico, permitiendo realizar tareas con "un par de clics" |  | t
RNF 3 | Disponibilidad Virtual: Dado que la empresa opera de forma mayoritariamente virtual, el sistema debe ser accesible de forma remota o estar en la nube | SEGURIDAD
RNF 4 | El sistema guardará los datos personales de los usuario en una base de datos.
RNF 5 | Al momento de que el usuario olvide o pierda su contraseña, el sistema buscará su información en la base de datos. | FACILIDAD
RNF 6 | El sistema enviará un mensaje de confirmación de cuenta al correo electrónico del usuario para confirmar su identidad | SEGURIDAD
RNF 7 | En caso de que el usuario pierda la contraseña de acceso, el sistema proporcionará un restablecimiento de clave a el correo registrado
RNF 8 | El sistema enviará el mensaje de confirmación de compra por correo electrónico. | SEGURIDAD
RNF 9 | Sólo los usuarios registrados pueden acceder a comentar en la sección PQR, a comprar algún producto, a ver la calificación de la página o calificarla. | FIABILIDAD
RNF 10 | La confirmación de compra se anulará si pasadas 24 horas no se ha consignado el monto pedido. | SEGURIDAD
RNF 11 | Después de consignar el valor del producto llegara un mensaje de confirmación de la compra al correo proporcionado
RNF 12 | El sistema no tendrá un limite de usuarios conectados al tiempo | FACILIDAD
RNF 13 | El sistema enviará los mensajes PQR a el dueño | SEGURIDAD
RNF 14 | El sistema llevará un conteo de cuantas visualizaciones tiene cada producto
RNF 15 | El sistema permitirá actualizar información de ser necesario para cada rol, en caso de actualización de un producto, o datos personales de cada usuario en el sistema | RENDIMIENTO
RNF 16 | En caso de que el cliente borre algún producto, éste tendrá que volver a hacer parte del inventario de producto | FACILIDAD
RNF 17 | El sistema no tendrá un límite de usuarios para su uso. | DISPONIBILIDAD
RNF 18 | El sistema cerrará la cuenta del usuario automáticamente si detecta 30 minutos de inactividad. | SEGURIDAD
RNF 19 | Se hará mantenimiento de plazo máximo 24 horas cuando la empresa anuncie algún fallo en el sistema | MANTENIBILIDAD
RNF 20 | Sólo se realizarán mantenimientos cuando se presente algún error. | FACILIDAD
RNF 21 | La plataforma se reiniciará en el momento que se sobrecargue de datos y de archivos | ESCALABILIDAD
RNF 22 | El sistema deberá tener la capacidad de hacer autoreboot cuando no haya algún usuario dentro de la plataforma para evitar sobrecargas | FACILIDAD
RNF 23 | El sistema le permitirá al usuario dejar un comentario en la sección PQR. | RENDIMIENTO
RNF 24 | El sistema le permitirá al usuario registrarse en la plataforma | SEGURIDAD

## REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS
|  | MAHAN | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 1
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
1 | Login | RF 1.1 El sistema debe permitir el registro de usuarios mediante un formulario de datos personales. RF 1.2 El sistema debe almacenar la información ingresada por el usuario en el registro. RF 1.3 El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña. RF 1.4 El sistema debe validar las credenciales ingresadas por el usuario. | Alta
| Controles y restricciones | El usuario podrá registrarse o iniciar sesión desde el login. El sistema creará automáticamente el usuario al registrarse y guardará la información. El sistema permitirá el acceso (inicio de sesión) si el usuario ya está registrado.
| Criterios de Aceptación | El sistema registrará al usuario una vez haya ingresado correctamente sus datos personales.
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | MAHAN | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 2
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
2 | Gerente, Inventario | RF 2.1 El sistema le generará notificaciones al gerente sobre la cantidad de personas que vieron algún producto RF 2.2 El sistema le mostrará al gerente cuántos y cuáles productos se vendieron. RF 2.3 El sistema mostrará cuantos y cuales productos están en Stock. RF 2.4 El sistema mostrará compras entregadas. RF 2.5 El sistema mostrará las ventas pendientes por entregar. RF 2.6 El gerente podrá modificar artículos y agregar artículos para vender. RF 2.7 El gerente podrá ver todas las facturas enviadas a los usuarios. RF 2.8 En la cuenta del Gerente de la empresa el sistema permitirá acceder a un inventario. RF 2.9 El sistema le permitirá al gerente confirmar los pedidos pagados para poder ser enviados. | Alta
| Controles y restricciones | El gerente tendrá la opción por medio de su usuario, tendrá la opción de realizar actualización de datos, creacion de perfil para algun administrador, mensajería y notificaciones automáticas del Sistema.
| Criterios de Aceptación | El gerente debe acceder a la sección de su perfil, para poder ver su inventario, los productos enviados, productos por enviar
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | MAHAN | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 3
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
3 | Perfil de Usuario | RF 3.1: El sistema debe permitir al usuario editar sus datos personales (nombre, dirección, teléfono). RF 3.2: El sistema debe permitir al usuario visualizar su historial de pedidos realizados. RF 3.3: El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña de acceso. RF 3.4: El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura. | Alta
| Controles y Restricciones | El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato válido. La sesión debe expirar automáticamente tras 30 minutos de inactividad (RNF 19).
| Criterios de Aceptación | Se acepta cuando el usuario puede actualizar su dirección de envío y esta se refleja correctamente en la base de datos para futuras compras.
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | MAHAN | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 4
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
4 | Ventas y Carrito | RF 4.1: El sistema debe permitir añadir productos al carrito de compras. RF 4.2: El sistema debe calcular el total de la venta incluyendo impuestos. RF 4.3: El sistema debe generar una factura digital en PDF al confirmar el pago. RF 4.4: El sistema debe descontar las unidades del inventario automáticamente. | Alta
| Controles y Restricciones | El sistema no permitirá añadir productos si el stock es igual a cero. El proceso de pago debe estar cifrado para seguridad del cliente.
| Criterios de Aceptación | Se acepta si al realizar una compra de un reloj, el stock en el Módulo 2 disminuye en una unidad y el cliente recibe su PDF.
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | MAHAN | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
No 5
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
5 | Gestión de PQR | RF 5.1: El sistema debe permitir al usuario enviar quejas, reclamos o sugerencias. RF 5.2: El sistema debe permitir al usuario calificar los productos con estrellas. RF 5.3: El sistema debe asignar un número de radicado para seguimiento. RF 5.4: El sistema debe notificar al gerente cuando llegue un nuevo comentario. | Media
| Controles y Restricciones | Los comentarios deben tener un máximo de 500 caracteres. Solo usuarios registrados pueden comentar (RNF 10).
| Criterios de Aceptación | Se acepta cuando el mensaje enviado por el usuario aparece en el panel de control del Gerente para su debida respuesta.
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación

## Descripción REQUER ESPECIF
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: REQUER ESPECIF
Título | contiene logo, encabezado y espacio para el versionamiento del documento en el sistema de gestión de calidad.
ID | usar códigos compuestos como 1, 2, 3, 4 y 5
Nombre | Requerimientos especificos para la empresa MAHAN
Descripción | Aqui se habla sobre lo requerimientos de distintos modulos del 1 al 5 en el cual se habla de lo que el sistema de be tener/hacer
Prioridad | 1ndica el impacto que tiene sobre proyecto en su conjunto o sobre los objetivos de la empresa. Generalmente se usa la escala: alto, medio, bajo o también se pueden usar escalas numéricas como de 1 a 10 donde 1 es la menor prioridad y 10 la máxima.
Controles y restricciones | son los requerimientos no funcionales para este requerimiento. Indican temas de interfaz, seguridad, rendimiento y facilidad de uso.
Criterios de aceptación | es un mecanismo para disminuir la subjetividad en el momento de aceptación del requerimiento por parte de la empresa. Debe describir qué variables o características debe presentar el software para ser aceptado. Un criterio de aceptación común es que el software se acepta cuando cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales planteados.
Fecha | es la fecha en que el requerimiento es definido y formalizado con la firma de los stakeholders involucrados.
Firmas de aceptación | este campo más que una cuestión técnica es un instrumento que permite que los usuarios tengan más compromiso y responsabilidad con las definiciones realizadas toda vez que cualquier cambio posterior representará costos adicionales para el proyecto.
0

## Casos de uso
CLASES Vr C.U.U
Casos de uso requisitos |  | Casos de uso A
Requisitos | RF 1.1
RF 1.2
RF 1.3
RF 2.1
RF 2.2
RF 2.3
RF 2.4
RF 2.5
RF 2.6
RF 2.7
RF 2.8
RF 2.9
RF 3.1
RF 3.2
RF 3.3
RF 4.1
RF 4.2
RF 4.3
RF 4.4
RF 5.1
RF 5.2
RF 5.3
RF 5.4
RF 5.5
RF 5.6
RF 5.7
RF 5.8

## Documentación de casos de uso
Nombre del caso de uso | Descripción del ítem
Nombre del caso de uso | Registrar pedido (Factura de venta)
Actor | Vendedor / Cliente
Pre-condiciones | El vendedor debe estar registrado, iniciar sesion y debe tener los datos del cliente
Post-condiciones | Factura generada; Pedido almacenado en base de datos.
Flujo Básico | 1. Iniciar registro de factura; 2. Incluir datos del cliente; 3. Incluir registro de productos; 4. Confirmar y generar factura.
Flujo Alternativo | El cliente solicita cancelar pedido (Extensión del flujo); Datos de productos no válidos.
--- | ---
Nombre del caso de uso | Registrar datos del cliente
Actor | Vendedor
Pre-condiciones | Caso de uso "Registrar pedido" en ejecución. Estar logeado en el sistema como vendedor. Contar con el nombre y el numero de identidad del cliente
Post-condiciones | Información del cliente vinculada a la factura. Crear cliente nuevo
Flujo Básico | 1. Solicitar tipo de documento; 2. Ingresar número de identidad; 3. Registrar nombre y dirección de entrega.
Flujo Alternativo | Validar que no sea menor de edad: Si el documento indica minoría de edad, el sistema bloquea el registro.
--- | ---
Nombre del caso de uso | Registrar productos
Actor | Vendedor
Pre-condiciones | Caso de uso "Registrar pedido" en ejecución; Stock disponible.
Post-condiciones | Listado de artículos y montos totales calculados.
Flujo Básico | 1. Ingresar nombre y código del producto; 2. Definir valor de venta; 3. Establecer cantidad.
Flujo Alternativo | Producto no encontrado en inventario; Cantidad solicitada excede el stock.
--- | ---
Nombre del caso de uso | Asignar pedido al conductor
Actor | Vendedor
Pre-condiciones | Pedido facturado exitosamente; Conductor disponible en el sistema.
Post-condiciones | Pedido en estado "Asignado" para logística.
Flujo Básico | 1. Seleccionar factura pendiente; 2. Seleccionar conductor; 3. Incluir validación de edad; 4. Confirmar asignación.
Flujo Alternativo | El sistema detecta que el cliente es menor de edad y prohíbe la asignación logística.
--- | ---
Nombre del caso de uso | Gestión de entrega (Logística)
Actor | Conductor
Pre-condiciones | Pedido asignado previamente al conductor.
Post-condiciones | Trazabilidad temporal de la entrega completada.
Flujo Básico | 1. Registrar fecha del pedido; 2. Registrar fecha de entrega física; 3. Registrar hora y minutos exactos de la recepción.
Flujo Alternativo | Error en el registro de tiempo; El cliente no se encuentra en la dirección (reprogramación).
--- | ---
Nombre del caso de uso | Autogestión de pedido
Actor | Cliente
Pre-condiciones | Pedido realizado y vigente.
Post-condiciones | Datos de entrega actualizados o pedido anulado.
Flujo Básico | 1. Acceder a detalles del pedido; 2. Seleccionar "Modificar dirección"; 3. Ingresar nuevos datos de ubicación.
Flujo Alternativo | Cancelar pedido: El cliente anula la orden (Regla: no puede realizar otras acciones tras esta opción).

## Traz_Req_C_U
CLASES Vr. C.U.U.
CASOS DE USU REQUISITOS |  | Casos de Uso (A)
|  | CU 1.1 | CU 1.2 | CU 1.3 | CU 1.4 | CU 1.5 | CU 1.6 | CU 1.7
Requisitos (B) | RF 1.1 | x
| RF 1.2 | x | x
| RF 1.3 |  |  | x
| RF 1.4 |  |  |  | x
| RF 1.5 |  |  |  |  | x
| RF 1.6 | [5 empty] | x
| RF 1.7 | [6 empty] | x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[18 empty] | X |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[27 empty] | X |  |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[9 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[9 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[11 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X
[11 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X
Note on C4: ====== ID#AAAANgFPdMM (2021-07-21 19:11:53) Relación del requisito con los casos de uso -Autor

## MATRIZ TRAZABILIDAD
Plantilla de trazabilidad de requisitos |  | COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito

## Descripcion Matriz
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: MATRIZ TRAZABILIDAD
• ID Requerimiento: | número que identifica el requerimiento, puede ser un número consecutivo.
• Descripción del requerimiento: | describe en qué consiste el requerimiento con base en los términos de referencia.
• Tipo: | define si el requerimiento es funcional o no funcional.
• Prioridad: | define la prioridad del requerimiento (alto, medio, bajo).
• Estado actual: | esta columna define el estado actual del requerimiento, si está en proceso, completado o en pruebas. El estado completado determina que ese requerimiento en particular cumplió con lo solicitado en los términos de referencia.
• Última fecha de estado registrado: | corresponde a la última fecha con la que se validó ese requerimiento en particular.
• Criterios de aceptación: | lista o condición específica que debe cumplirse para que el requerimiento esté en estado completado.
• Nivel de complejidad: | define si la complejidad del requerimiento es alto, medio o bajo.
• Entregables: | es el resultado del requerimiento que debe de ser verificable, puede ser un módulo implementado, documentos generados, reportes o un estado del proyecto. Por ejemplo, dispositivos HandHelp recibidos, configurados y probados.
• Escenario de pruebas: | con base en el criterio de aceptación respectivo, se pueden definir qué tipo de pruebas se deben de realizar para validar la aceptación del requerimiento.
• Interesado en el requisito: | esta columna es de diligenciamiento interno y corresponde a la persona o área organizacional que solicitó ese requerimiento.

## EVALUACION DE PROVEEDORES
LOGO |  |  | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS | [11 empty] | VERSIÓN 1.0
|  |  | CODIGO: 0000000001 | [11 empty] | Pag 1 de 2
NOMBRE PROYECTO: |  | SOFTWARE XXXXXXXXXXX | [7 empty] | EMPRESA: SENA C.D.M. |  |  |  |  | CLIENTE
I. DATOS DE LA EVAUACIÓN
BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: SOFTWARE XXXXXXXXX | [14 empty] | FECHA: 0/00/2020
GERENTE DE PROYECTO: XXXXXXXXXXX APRENDICES SENA | [7 empty] | LIDER TÉCNICO: APRENDICES SENA ADSI
II. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | EL SISTEMA PERMITIRA INGRESAR DATOS DE LOS EMPLEADOS Y SUS FUNCIONES |  | 40% | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 5% | 3 | 4% | ESTE SISTEMA PERMITE AL USUARIO INGRESAR DATOS ESPECIFICOS DE LOS TRABAJADORES / JORNALEROS EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO, HOJA DE VIDA, ADEMAS DE LAS FUNCIÓNES CORRESPONDIENTES A SU CARGO COMO SON SUS LABORES EN LA FINCA GANDERA.
2 | SE TENDRÁ UN CONTROL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJOS A REALIZAR CON NOTIFICACIONES |  |  | 20% | 5 | 10% | 5 | 10% | 4 | 8% | 3 | 7% | 2 | 7% | ESTE SISTEMA NOTIFICARA UNA BUENA DISTRIBUCION DE TIEMPO, PARA QUE EL TRABAJADOR REALICE SUS LABORES FACILMENTE
3 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR NUEVO USUARIO |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 4 | 4% | EL SISTEMA PERMITIRA DE MANERA RAPIDA Y SENCILLA ORGANIZAR EL INGRESO DE UN NUEVO CABALLO.
4 | EL SISTEMA DEBERA PERMITIR REVISAR EL REGISTRO DE LOS CABALLOS EXISTENTES |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 3 | 6% | 3 | 5% | 4 | 4%
5 | SEGUN LOS DATOS DADOS EN LOS REGISTROS CABALLOS EL SISTEMA HARA UNA EVALUACIÓN INDICANDO EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CABALLO |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 5% | 2 | 4%
6 | EL SISTEMA PERMITIRÁ INGRESAR DATOS DE LOS PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN CARNICA |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 5 | 4%
7 | REGISTRAR CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CABALLO |  |  | 9% | 4 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 4% | 4 | 4%
8 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR LA SALUD DE LOS CABALLOS Y SUS VACUNAS |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 5 | 4% | 3 | 4%
9 | SE PODRÁ REGISTRAR DATOS DE REPRODUCCION DE CADA CABALLO |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
9 | requerimiento funcional |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
Subtotales |  |  |  | 100% | 35 | 66% | 41 | 82% | 43 | 62% | 38 | 48% | 33 | 43%
III. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | TENER DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA AL 100% |  | 30% | 20% | 5 | 20% | 1 | 20% | 5 | 10% | 3 | 20% | 3 | 15% | TENDRAN ACCESO A LA INFORMACION TANTO COMO TRABAJADOR Y DUEÑO
2 | EL SISTEMA MANEJARA VARIOS USUARIOS |  |  | 10% | 3 | 10% | 2 | 11% | 4 | 7% | 3 | 10% | 5 | 13%
3 | EL SISTEMA PROPORCIONARA ESTADISTICA Y GRAFICAS DE PRODUCCION |  |  | 20% | 2 | 15% | 5 | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 1 | 15%
4 | EL SISTEMA DEBERA TENER UNA INTERFAZ COMPATIBLE CON DIFERENTES NAVEGADORES
5 | EL SISTEMA TENDRA OPCIONES DE AYUDA PARA CUALQUIER TIPO DE PERSONA Y POBLACIÒN.
6 | requerimiento no funcional
Sub totales |  |  |  | 50% | 10 | 45% | 8 | 41% | 12 | 27% | 7 | 45% | 9 | 43%
IV. EVALUACIÓN DE ASPECTOS FINACIEROS
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Capital de Trabajo (AC - PC) |  | 15% | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 3 | 25% | 3 | 15% | 4 | 10% | SE REALIZA UNA FORMULA ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE
2 | RelaciónPrecio de Venta/Ventas |  |  | 20% | 5 | 5% | 5 | 20% | 4 | 10% | 5 | 5% | 1 | 5% | SE MULTIPLICA LAS VENTAS DIVIDIENDO POR EL PRECIO
3 | Indice de Endeudamiento (PT / AT) |  |  | 25% | 2 | 10% | 4 | 5% | 2 | 5% | 1 | 10% | 3 | 10%
4 | Indice de Liquidez (AC / PC) |  |  | 15% | 4 | 20% | 2 | 10% | 1 | 5% | 2 | 15% | 2 | 20%
5 | Precio Venta |  |  | 30% | 1 | 15% | 3 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 5 | 15%
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 60% | 15 | 75% | 15 | 65% | 15 | 70% | 15 | 60%
V. EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Experiencia Previa - Casos de Éxito |  | 15% | 10% | 4 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 3 | 10% | 2 | 5% | VISUALIZA EL ERROR, SE PUEDE OBSERVAR EL RIESGO DE LOS COSTOS
2 | Equipo de Trabajo |  |  | 25% | 5 | 5% | 3 | 15% | 1 | 10% | 2 | 30% | 3 | 20% | LA PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBE TENER EN CUENTA SU RESPONSABILIDAD
3 | Tiempo de Garantía |  |  | 20% | 3 | 10% | 2 | 30% | 3 | 15% | 1 | 15% | 5 | 25%
4 | Servicio de Soporte |  |  | 15% | 2 | 10% | 1 | 15% | 2 | 10% | 5 | 5% | 4 | 10%
5 | Forma de Pago |  |  | 30% | 1 | 5% | 4 | 10% | 5 | 5% | 4 | 15% | 1 | 15%
6 | Regiatre otro aspecto general
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 55% | 15 | 90% | 15 | 65% | 15 | 75% | 15 | 75%
TOTALES |  |  | 100% |  | 72.75% |  | 82.25% |  | 64% |  | 69.25% |  | 62.75%
Orden de elegibilidad* |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 5
* En el caso en que varios proveedores empaten en el primer lugar, Compras seleccionará entre ellos al proveedor con quien se negocien mejores precios y/o condiciones de pago.

## Descripción Evaluacion
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Encabezado: | en esta sección se debe de colocar información referente al nombre de la organización, nombre del proyecto, el bien informático o servicio a contratar, la fecha de elaboración y datos del gerente de proyecto y/o líder técnico en caso de que aplique.
Evaluación de requerimientos funcionales: | esta sección describe los requerimientos funcionales que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir.
columna Ítem, se describe cada uno de los requerimientos funcionales.
columna % Cap., el archivo tiene 4 capítulos (evaluación de requerimientos funcionales, evaluación de requerimientos no funcionales, evaluación de aspectos financieros, evaluación de aspectos generales). En esta columna se debe de especificar el peso o valor de cada capítulo. Por ejemplo, la distribución de esta columna puede quedar de esta manera: - Evaluación Req. Funcionales: 40%. - Evaluación Req. No Funcionales: 30%. - Evaluación Aspectos Financieros: 15%. - Evaluación Aspectos Generales: 15%. Para un total del 100%.
Peso del ítem: en esta columna colocar el peso porcentual de cada ítem dentro del Capítulo. Por ejemplo: requerimiento funcional 1 tiene un peso del 10%, requerimiento funcional 2 tiene un peso del 15% y así sucesivamente hasta completar el 100%. Este valor porcentual depende de la importancia de que ese requerimiento en particular sea provisto por el proveedor.
Nombre del proponente: en esta columna se especifica el nombre de cada uno de los potenciales proveedores.
Evaluación de requerimientos no funcionales: | esta sección describe los requerimientos no funcionales o requerimientos técnicos que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir. El diligenciamiento y valores de las columnas son similares a la sección de los requerimientos funcionales.
Evaluación de aspectos financieros y aspectos generales: | esta sección describe los aspectos financieros de cada proveedor a tener en cuenta en su calificación y aspectos generales como experiencia-casos de éxito, equipo de trabajo, garantías, entre otros.
*Al final, la plantilla realiza la respectiva calificación con base en los datos suministrados generando un orden de elegibilidad. *Después de calificar cada una de las propuestas y de haber seleccionado el proveedor, se procede a realizar el respectivo contrato.

## CRONOGRAM_ACTIV_INI
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Objetivo:
Alcance:
# | Nombre de la actividad | Duración
9. | 9. INVITACIÓN A COTIZAR Y CONTRATACIÓN | 17,13 días
9.1. | 9.1. Elaboración de los términos de referencia de la invitación a cotizar. | 16 h
9.2. | 9.2. Seleccionar tres proveedores para invitarlos a cotizar. | 16 h
9.3. | 9.3. Entrega de los términos de referencia de la invitación a cotizar y la documentación del prototipo a los proveedores seleccionados. | 4 h
9.4. | 9.4. Solución a las inquietudes de los proveedores. | 4 h
9.5. | 9.5. Recepción de las propuestas de los proveedores. | 1 h
9.6. | 9.6. Valoración de las propuestas de los proveedores. | 24 h
9.7. | 9.7. Selección del proveedor ganador. | 7 h
9.8. | 9.8. Notificación al proveedor ganador. | 1 h
9.9. | 9.9. Elaboración del contrato del desarrollo de la aplicación. | 40 h
9.10. | 9.10. Pago del anticipo del desarrollo. | 8 h
9.11. | 9.11. Inicio del desarrollo de la aplicación. | 1 h
9.12. | 9.12. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10. | 10. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN, PRUEBAS Y AJUSTES | 159,5 días
10.1. | 10.1. Presentación del diseño detallado, revisión y ajustes. | 32 h
10.2. | 10.2. Actualizar documentación. | 16 h
10.3. | 10.3. Desarrollo de la aplicación. | 320 h
10.4. | 10.4. Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.5. | 10.5. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10.6. | 10.6. Montaje de la infraestructura tecnológica para la realización de las pruebas. | 40 h
10.7. | 10.7. Entrega 159,5 días Entrega de código fuente para la elaboración de las pruebas de control de calidad de la aplicación. | 1 h
10.8. | Compilación y alistamiento versión de pruebas. | 2 h
10.9. | Publicación componentes del sistema. | 1 h
10.10. | Elaboración de las pruebas técnicas de la aplicación. | 8 h
10.11. | Registro y reporte de errores. | 2 h
10.12. | Corrección de errores. | 24 h
10.13. | Verificación de errores ajustados. | 8 h
10.14. | Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.15. | Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
11. | 11. DOCUMENTACIÓN | 9,25 días
11.1. | 11.1. Elaboración del manual técnico. | 38 h
11.3. | 11.3. Elaboración del manual de usuario. | 38 h
12. | 12. PRUEBAS DE USUARIO Y MESA DE AYUDA | 166,75 días
12.1. | 12.1. Elaboración de pruebas de control de calidad de la aplicación teniendo en cuenta los casos de uso. | 12 h
12.2. | 12.2. Definición y documentación de controles de cambio y errores identificados. | 8 h
12.3. | 12.3. Entrega de documentación de controles de cambio y errores para su implementación y corrección. | 4 h
12.4 | 12.4 Cuantificación de cambios. | 4 h
12.5. | 12.5. Desarrollo de cambios. 40 h
12.6. | 12.6. Recepción del código fuente de los controles de cambios y generación de ejecutables y componentes. 1 h
12.7. | 12.7. Publicación de la aplicación y los componentes de los controles de cambio en el ambiente de pruebas. 2 h
12.8. | 12.8. Elaboración de pruebas. 4 h
12.9. | 12.9. Corrección a errores. 4 h
12.10 | 12.10. Prueba final con el usuario. 8 h
12.11 | 12.11. Elaboración de acta de entrega a los usuarios líderes. 2 h
12.12 | 12.12. Publicación de documentos en la intranet. 2 h
13. | 13. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A MESA DE AYUDA 4 días
13.1. | 13.1. Capacitación y entrenamiento a los colaboradores del proceso de mesa de ayuda. 24 h
13.2. | 13.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. 2 h
13.3. | 13.3. Publicación de documentos en la intranet.. 2 h
14. | 14. PRUEBA PILOTO 215 días
14.1. | 14.1. Montaje de la infraestructura tecnológica para la implementación. 8 h
14.2. | 14.2. Implementación en dos sedes en Bucaramanga. 40 h
14.3. | 14.3. Análisis resultados de la prueba. | 4 h
14.4. | 14.4. Ajustes. | 16 h
15. | 15. ENTREGA DE LA APLICACIÓN AL PROCESO DE MESA DE AYUDA | 1,5 días
15.1. | 15.1. Mesa de trabajo para la entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 4 h
15.2. | 15.2. Elaboración de acta de entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 2 h
15.3. | 15.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
16. | 16. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN | 199,25 días
16.1. | 16.1. Capacitación y entrenamiento a los usuarios de la aplicación. | 10 días
16.2. | 16.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. | 2 h
16.3. | 16.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
17. | 17. ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | 217 días
17.1. | 17.1. ALISTAMIENTO IMPLEMENTACIÓN. | 217 días
17.1.1 | Creación de los objetos en la base de producción (tablas, vistas, llaves, índices, relaciones, procedimientos almacenados, etc.). | 16 h
17.1.2 | Preparar kit de instalación y distribuir a nivel nacional. | 8 h
17.2. | Configuración de opciones, perfiles, usuarios y accesos requeridos. | 40 h
17.3. | 17.3. Implementación y puesta en marcha. | 1 día
17.4. | 17.4. Mesa de trabajo para la entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 4 h
17.5. | 17.5. Elaboración de acta de entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 2 h
17.6. | 17.6. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
18. | 18. CAPACITACIÓN, SOPORTE Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN | 8 h
TOTAL
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.

## PRESUPUESTO DESARROLLO
PRESUPUESTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Reserva de contingencia: | 30% | Presupuesto: |  | Fecha Inicio:
Lider del Proyecto:
Costos directos: | Mano de obra | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Nombre Aprendiz
Nombre Aprendiz
SubTotal
| Consultoría | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Abogado
Contador
SubTotal
| Materiale | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
PC
papelería
SubTotal
| Licencias | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Windows
SubTotal
| Viajes | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
Costos indirectos: | Costos de servicios públicos | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Gastos de transportes. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Arrendamientos. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
GRAN TOTAL

## Descripcion Presupuesto
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: PRESUPUESTO DESARROLLO
Presupuesto
Costos directos: | corresponden a los costos que están directamente relacionados con la fabricación del producto desarrollo de software.
• Mano de obra: relacionar las personas involucradas en el desarrollo y el costo por unidad de producción (horas y jornadas). Por ejemplo: valor mensual de analistas o desarrolladores.
• Consultoría: costos de las personas involucradas en mercadeo o en la realización de capacitaciones o consultorías especializadas.
• Materiales: equipos de cómputo. (Realice una lista descripctiva y las cantidades, coloque valores unitarios y totales)
• Licencias: costos de licencias de software utilizados en el desarrollo.
• Viajes: gastos de viaje del personal directamente relacionado en el desarrollo.
Costos indirectos: | son aquellos costos que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas y que no pueden cargarse directamente a un solo producto.
• Costos de servicios públicos como energía, internet.
• Gastos de transportes.
• Arrendamientos.
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.